附件1.

《董建华》大师剧舞美制作与设备租赁服务项目需求

为保障北京中医药大学原创大师剧《董建华》的高水平舞台呈现，营造沉浸式的观演环境，现需采购舞美制作与相关设备租赁服务。为保障项目采购的顺利进行，具体需求如下：

一、采购需求

项目内容包含舞台主体道具及实景制作、灯光音响设备租赁、现场安装调试与拆装等。

项目预算金额：17.00万元

1.项目内容及要求：

（一）舞台道具及实景制作（10万元）

（1）总体要求：完成全剧的舞美设计、主体道具制作及实景布置。设计方案需深刻理解剧本的时代背景（民国至当代）与中医文化底蕴。鼓励采用数字化设计与现代制造工艺（如3D打印、CNC雕刻、激光切割），提升道具的艺术精度和舞台表现力。供应商需在投标文件中说明拟采用的先进制造技术方案。所有道具需兼顾写实与舞台艺术美感，材质安全耐用，便于快速迁换（部分场景需在30秒内完成切换）。负责所有道具的运输、现场安装、演出期间的维护以及演出结束后的拆装清场。

（2）道具制作总体要求：

中医诊疗类：诊桌、脉枕、药柜、针灸铜人（核心符号，要求3D打印原型+仿古铜色涂装，提交STL/OBJ源文件）、药箱、药包、药碾、处方笺等。

生活时代类：旧式家具（桌椅、藤箱、木床）、台灯（可点亮暖光）、煤油灯、老式电话、座钟、搪瓷缸、暖水瓶、包袱、雨伞/雨披等。

生产场景类：船板、船篙（实木制作，可供2-3人操作表现船行）、矿帽、矿工旧工衣（做旧处理，可悬挂）、铁锅、木杵、麻袋、桑枝等。

书卷资料类：《温病条辨》（带批注效果，手工做旧）、线装古籍、竹简、手写医案（厚摞）、统计表、介绍信、旧报纸、黑板、稿纸等。

象征意象类：栀子花（盆装仿真花+做旧盆器）、大型毛笔、门匾、演讲台、话筒发言席、会标背景等。

迁换辅助类：道具推车（静音轮）、道具箱（可伪装场景）。

（3）关键交付物：对于采用3D打印或CNC加工的道具部件，供应商需提交最终的3D模型文件（STL/STEP/OBJ格式）作为项目成果之一。提供主要道具的制作过程照片或短视频，作为验收佐证材料。

（4）制作安全与环保：所有道具边缘需做圆角或软包处理，确保演员安全。3D打印材料建议使用PLA、PETG或光敏树脂，不得使用劣质回收料。提供道具制作材料清单及环保检测证明。

（二）灯光音响租赁（7万元）

（1）灯光设备：租赁全套专业级舞台灯光设备，包括但不限于：电脑切割灯（≥8台）、LED染色灯（≥20台）、LED帕灯（≥16台）、追光灯（2台，含操作员）、面光灯（≥12台）、效果烟机（2台）。配备专业灯光控台（如GrandMA2或Tiger Touch等），提供控台编程服务。灯光需配合舞美道具营造不同时代氛围，并完成与音乐、视频的时间码同步。

（2）音响设备：租赁全套专业级舞台音响设备，包括但不限于：线阵主音箱（8+4配置）、超低音箱（≥4只）、舞台监听音箱（≥6只）、数字调音台（不少于32路，如X32或同级别）、无线手持话筒（≥8只）、头戴式话筒（≥12只）、天线分配系统、对讲系统（不少于8台）。配备专业音响工程师，全程跟场负责设备调试、彩排及正式演出操作保障，确保声音清晰、无啸叫、覆盖均匀。

（3）服务周期：租赁期需覆盖彩排（至少3天）及正式演出（2场）的全过程，并包含前期的设备搭建和技术调试时间（至少2天）。技术人员需在搭建期提前进场，配合舞美道具安装进行灯光对光、音响测试。

2.商务要求：

（1）服务时间：合同签订之日起30天内完成道具制作，并按照采购人通知的时间（演出前至少3天）进场安装及调试。

（2）服务地点：采购人指定演出剧场。

（3）验收方式：分阶段验收。供应商需在制作前提交道具设计图及3D渲染图，经采购人确认方可量产；制作中期可进行抽检；最终验收按设计图、材质工艺、安全性、舞台效果进行。灯光音响设备需按清单现场清点并测试。

（4）报价应包括所有舞美设计、道具材料与制作（含3D打印、CNC加工等）、运输安装、灯光音响租赁、技术人员劳务、编程费、拆装费、保险费等所有费用，采购人不再另行支付任何费用。

（5）安全责任：供应商须确保其提供的道具结构牢固、设备安全可靠。因供应商原因导致的安全事故，由供应商承担全部责任。建议供应商为项目购买公众责任险。

（6）知识产权：舞美及道具设计方案、3D模型文件的知识产权归采购人所有，供应商不得将该方案用于本项目以外的任何用途。

（7）售后服务：道具在演出期间出现损坏，供应商需提供现场应急维修或更换服务；演出结束后，供应商负责道具的回收或按采购人要求留存。